|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Лабинский район от_____________№___________ |
| --- | --- |

Муниципальная программа муниципального образования Лабинский район «Экономическое развитие Лабинского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Лабинский район «Экономическое развитие Лабинского района»

| Координатор муниципальной программы | Управление инвестиций, развития предпринимательства и информатизации администрации муниципального образования Лабинский район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Управление инвестиций, развития предпринимательства и информатизации администрации муниципального образования Лабинский район; МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| Участники муниципальной программы | Управление инвестиций, развития предпринимательства и информатизации администрации муниципального образования Лабинский район; МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, индивидуальные предприниматели); организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; хозяйствующие субъекты, заключившие муниципальный контракт на оказание соответствующих услуг. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района». 2. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Лабинский район». 3. «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район». 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание содействия развитию санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района; формирование инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район; создание условий для снижения административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; освещение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации; содействие субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района в продвижении санаторно-курортных, туристических и экскурсионных услуг на внутренний туристский рынок с применением рекламно-информационных технологий; продвижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Лабинский район для внутренних и внешних инвесторов; упрощение процедур и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг заявителями. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства; численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства; оборот субъектов малого и среднего предпринимательства; объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение количества отдыхающих в лечебно-оздоровительных и туристских организациях Лабинского района; увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района; количество заключенных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на территории муниципального образования Лабинский район; объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Лабинский район в рамках заключенных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания; время ожидания в очереди при обращении в МБУ МО Лабинский район «Межмуници-пальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-пальных услуг» за получением услуги. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2016-2018 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 47876,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 18613,6 тыс. рублей; 2017 год - 14631,4 тыс. рублей; 2018 год - 14631,4 тыс. рублей; из них по подпрограммам: 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района» - 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 100,0 тыс. рублей. 2. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Лабинский район» - 255,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 85,0 тыс. рублей; 2017 год - 85,0 тыс. рублей; 2018 год - 85,0 тыс. рублей. 3. «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район» - 7200,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2400,0 тыс. рублей; 2017 год - 2400,0 тыс. рублей; 2018 год - 2400,0 тыс. рублей. 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - 40121,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 16028,6 тыс. рублей; 2017 год - 12046,4 тыс. рублей; 2018 год - 12046,4 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Орган внутреннего муниципального финансового контроля финансовое управление муниципального образования Лабинский район. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

Малое и среднее предпринимательство

Малый и средний бизнес Лабинского района активно развивается.                    В 2014 году в Лабинском районе осуществляли свою деятельность                          порядка 4,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Основная их часть сосредоточена в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве.

Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве составила свыше 13 тысяч человек.

Оборот в малом и среднем предпринимательстве составил более                      20,0 млрд. рублей, основная его часть приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающее производство.

Объем инвестиций в основной капитал в малом и среднем предпринимательстве составил более 850,0 млн. рублей. Наибольшая доля приходится на такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства Лабинского района имеются нерешенные проблемы:

- наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- остаются труднодоступными общеэкономические и специализирован-ные консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.

Программой определены мероприятия, реализация которых позволит:

- совершенствовать систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Лабинский район;

- обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район;

- обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, реализация программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Лабинский район обеспечит повышение конкурентоспособности системы малого и среднего предпринимательства, будет иметь значительный мультипликативный эффект и окажет существенное воздействие на общее социально-экономическое развитие и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Лабинский район программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

Анализируя достигнутые социально-экономические показатели в сфере малого и среднего предпринимательства можно сделать вывод, что дальнейшая реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанная на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для последующего, более динамичного развития этого сектора экономики.

Санаторно-курортный и туристский комплекс

- Географическое положение, историческое и природное наследие Лабинского района свидетельствует о высоком потенциале в области развития курортно-туристского комплекса в Лабинском районе. С древности до наших дней, в Лабинском районе сохранились археологические памятники различных эпох – начиная с каменного века и заканчивая средневековьем. В селе Горное (70 км. от Лабинска) обнаружены руины аланского городища Куньша (9-13 вв.) - самого большого на Северном Кавказе.

Лабинский район богат подземными месторождениями минеральной и термальной воды. На базе природных источников работает ОАО «Санаторий Лаба», включенный в государственный реестр курортного фонда России. Достоинством санатория является наличие и использование уникальных природных минеральных источников для питьевого и бальнеологического лечения. Наряду с лечебным отдыхом в Лабинском районе развивается туризм, в период с 2008-2015 годы открыто три туристические базы отдыха, которые круглый год принимают туристов и предлагают им различные виды отдыха.

Развитие туризма имеет большое значение для экономики Лабинского района,  так как туризм стимулирует развитие элементов инфраструктуры - гостиниц, ресторанов, предприятий  торговли, предопределяет увеличение доходной части бюджета за счет налогов, создает новые рабочие места, активизирует деятельность народных промыслов и развитие культуры и способствует им, обеспечивает рост уровня жизни местного населения, кроме этого, туризм имеет широкие возможности для привлечения инвестиций в экономику района. Создание в Лабинском районе конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса требует выделения значительных средств на затраты по созданию дорогостоящей материальной базы - строительство туристических баз, туристических приютов, обеспечение автотранспортом, снаряжением.

В целях развития санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района в настоящее время подготовлен инвестиционный проект, направленный на повышение инвестиционной привлекательности Лабинского района: «Строительство гостинично - туристского комплекса», определены инвестиционные площадки: «Организация зоны отдыха»; «Размещение объектов рекреационного назначения (строительство аквапарка, зоны отдыха)»; «Строительство культурно - развлекательного комплекса».

Реализация задач, стоящих перед санаторно-курортным и туристским комплексом Лабинского района, возможна только при наличии эффективной маркетинговой стратегии и тактики, включая коммуникационную составляющую продвижения курортного и туристского продукта.

Мероприятия программы направлены на формирование положительного имиджа Лабинского района на рынке курортных, туристических, экскурсионных услуг и включают:

- проведение активной рекламной политики, направленной на создание положительного имиджа Лабинского района, как одного из привлекательных центров туризма и отдыха Краснодарского края и продвижение туристского продукта на внутренний туристский рынок;

- разработка, изготовление и распространение информационно-рекламных материалов презентационного плана о санаторно-курортной и туристско-экскурсионной привлекательности Лабинского района;

- размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Лабинского района, посредством наружной и внутренней рекламы.

Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства, развитие платных услуг и товарооборота, транспорта и связи, уровень развития экономики Лабинского района не соответствует потенциалу и потребностям населения района. Остается ряд важных и нерешенных проблем. Серьезные проблемы накопились в социальной сфере. Повышение качества предоставления социальных услуг населению требует укрепления материально-технической базы. Также основными проблемами экономики являются недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда товаропроизводителей, недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг, значительная степень физического и морального износа основного оборудования на ряде предприятий, отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики.

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций (как иностранных, так и отечественных) в экономику муниципального образования Лабинский район.

Одним из направлений социально-экономического развития Лабинского района является совершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ и целенаправленного привлечения потенциальных инвесторов.

В области формирования привлекательного образа и продвижения интересов района за его пределами предполагается использование механизмов выставочно-ярмарочной деятельности для содействия продвижению привлекательного экономического и инвестиционного потенциала Кавказского района за его пределами.

Комплексное решение задач программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, сочетание комплексного подхода с рациональным расходованием финансовых средств.

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

В рамках повышения эффективности муниципального управления одной из ключевых задач является повышение качества жизни населения. Одним и ведущих показателей, характеризующим качество жизни, является качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям.

Наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение качества государственных и муниципальных услуг, является предоставление услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна».

В МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный МФЦ» за предоставлением государственных и муниципальных услуг в 2011 году обратились более 15700 заявителей, в 2012 году -  более 30700 заявителей,                   в 2013 году - более 46700 заявителей, в 2014 году - более 55100 заявителей. Таким образом, прослеживается рост в потребности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В целях совершенствования системы государственного управления Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601               «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение следующих показателей:

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов;

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее                                 70 процентов;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут.

Достижение данных показателей осуществляется путем развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года № 135 утверждена методика расчета показателя: доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. В соответствии с методикой количество «окон» в многофункциональном центре рассчитывается исходя из норматива: одно окно на 5000 жителей соответствующего населенного пункта.

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года                 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» была разработана и утверждена главой муниципального образования Лабинский район схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и территориально обособленных структурных подразделений (офисов), в соответствии с которой по состоянию на 1 сентября 2015 года в МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный МФЦ» осуществляют прием заявителей  по принципу «одного окна» - 16 «окон».             В сельских поселениях открыто 9 ТОСП, в которых осуществляют прием заявителей по принципу «одного окна» - 11 «окон».  Это позволяет обеспечить доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее 90 процентам населения Лабинского района и сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

подпрограммы

Основными целями муниципальной программы является:

- развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия развитию санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района;

- формирование инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район;

- создание условий для снижения административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района в продвижении санаторно-курортных, туристических и экскурсионных услуг на внутренний туристский рынок с применением рекламно-информационных технологий;

- продвижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Лабинский район для внутренних и внешних инвесторов;

- упрощение процедур и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг заявителями.

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2016 года по 2018 год включительно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий, в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации и постановки новых задач в рамках реализации подпрограммы.

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации 2016 г. | 2-й год реализации 2017 г. | 3-й год реализации 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Лабинского района» |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц | 1 | 4771 | 4785 | 4800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Численность работни-ков субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Человек | 1 | 7356 | 7404 | 7451 |
| 2.3. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | Млн. рублей | 1 | 25796,0 | 27501,0 | 29030,0 |
| 2.4. | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предприни-мательства | Млн. рублей | 1 | 932,1 | 956,3 | 984,1 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Лабинский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение количества отдыхающих в лечеб-но-оздоровительных и туристских организа-циях Лабинского района | Процент | 1 | Не менее чем на 2,6% к 2015 году | Не менее чем на 2,7% к 2016 году | Не менее чем на 2,8% к 2017 году |
| 3.2. | Увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района | Процент | 1 | Не менее чем на 2,8 % к 2015 году | Не менее чем на 2,9% к 2016 году | Не менее чем на 3% к 2017 году |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество заключен-ных протоколов о на-мерениях по взаимо-действию в сфере ин-вестиций на террито-рии муниципального образования Лабинс-кий район | Единиц | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2. | Объем привлеченных инвестиций в экономи-ку муниципального об-разования Лабинский район в рамках заклю-ченных протоколов о намерениях по взаи-модействию в сфере инвестиций | Млрд. рублей | 1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1. | Уровень удовлетворен-ности граждан качест-вом предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный МФЦ» | Процент | 1 | 75 | 85 | 90 |
| 5.2. | Доля граждан, имею-щих доступ к получе-нию государственных и муниципальных ус-луг по принципу «од-ного окна» по месту пребывания | Процент | 2 | 90 | 90 | 90 |
| 5.3. | Время ожидания в оче-реди при обращении в МФЦ за получением услуги | Минут | 3 | 15 | 15 | 15 |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие Лабинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Источник финанси-рования | Объем финан-сирования, всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реали-зации 2016г. |  |  | 2-й год реализации 2017г. |  | 3-й год реализации 2018г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | 2 | всего | 240,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 240,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату перво-го взноса при заключе-нии договора финан-совой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего пред-принимательства | 2 | всего | 30,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.1.3 | Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предприни-мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-ным в российских кре-дитных организациях на приобретение оборудо-вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2 | всего | 30,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Х | Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Освещение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Размещение норматив-но-правовых актов, рег-ламентирующих дея-тельность субъектов малого и среднего пред-принимательства в средствах массовой информации | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1.2.2 | Проведение «круглых столов», семинаров-совещаний с субъектами малого и среднего пред-принимательства по вопросам открытия и ведения предпринима-тельской деятельности | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение информационного обмена субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение образовательного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель | Оказание содействия развитию санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Содействие субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района в продвижении санаторно-курортных, туристических и экскурсионных услуг на внутренний туристский рынок с применением рекламно-информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка, изготовле-ние и распространение рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Лабинского района | 2 | всего | 225,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | Увеличение количества отдыхающих в лечебно-оздоровительных и туристских органи-зациях Лабинского района: в 2016 году - не менее чем на 2,6 % к 2015 году; в 2017 году не - менее чем на 2,7% к 2016 году; в 2018 году - не менее чем на 2,8% к 2017 году |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |  |
|  |  |  | местный бюджет | 225,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 2.1.2 | Размещение рекламно-информационных мате-риалов о санаторно- курортном и туристском потенциале Лабинского района, посредством наружной и внутренней рекламы | 2 | всего | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района: в 2016 году - не менее чем на 2,8 % к 2015 году; в 2017 году - не менее чем на 2,9% к 2016 году; в 2018 году - не менее чем на 3% к 2017 году |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель | Формирование инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача | Продвижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Лабинский район для внутренних и внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2 | всего | 7200 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | Презентация инвестиционного потенциала муниципального образования Лабинский район |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7200 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма № 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель | Создание условий для снижения административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача | Упрощение процедур и повышение доступности при получении государственных и муниципальных услуг заявителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 2 | всего | 39696,0 | 15603,2 |  | 12046,4 |  |  | 12046,4 |  | Увеличение количества оказанных услуг, сниже-ние времени ожидания в очереди при обращении в МФЦ за получением услуги, повышение уро-вня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель - МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональ-ный центр по предос-тавлению государст-венных и муници-пальных услуг» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 39696,0 | 15603,2 |  | 12046,4 |  |  | 12046,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Приобретение муници-пальным бюджетным (автономным) учрежде-нием движимого имущества | 2 | всего | 425,4 | 425,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель - МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональ-ный центр по предос-тавлению государст-венных и муниципа-льных услуг» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 425,4 | 425,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | всего | 47876,4 | 18613,6 |  | 14631,4 |  |  | 14631,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 47876,4 | 18613,6 |  | 14631,4 |  |  | 14631,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Источник финанси рования | Объем финансирования, (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Лабинского района» |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района» | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Лабинский район» | Местный бюджет | 255,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район» | Местный бюджет | 7200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Местный бюджет | 40121,4 | 16028,6 | 12046,4 | 12046,4 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальной программе | Местный бюджет | 47876,4 | 18613,6 | 14631,4 | 14631,4 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета. Предполагается также привлечение в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей краевого и местного бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и представляется ее координатором - управлением инвестиций, развития предпринимательства и информатизации администрации муниципального образования Лабинский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается на основании:

- - степени реализации мероприятий оцениваемой для каждого основного мероприятия Программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному.

В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

- Степень соответствия запланированному уровню расходов, оцениваемому для каждого основного мероприятия Программы, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия за счет средств краевого и местного бюджетов на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией Программы.

- Эффективность использования средств местного бюджета, рассчитываемая для каждого основного мероприятия Программы, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

- Степени достижения целей и решения задач основного мероприятия определяемой путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей  основного мероприятия запланированным значениям целевых показателей основного мероприятия   для каждого целевого показателя по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

- значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

степени реализации основного мероприятия рассчитываемой по формуле:

- степень реализации основного мероприятия;

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1;

- эффективности реализации основного мероприятия оцениваемой в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия    и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия;

- степень реализации основного мероприятия;

- эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

Эффективность реализации   основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия   признается неудовлетворительной.

Степени достижения целей и решения задач Программы определяемой путем сопоставления достигнутых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы запланированным значениям целевых показателей Программы по следующей формуле:

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

степени реализации Программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

Эффективность реализации Программы оцениваемой в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий определяется по следующей формуле:

:

где

,

/j

ЭР

*

0,5

СР

*

0,5

ЭР

j

1

п/п

гп

гп







- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

j - количество  основных мероприятий Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы администрации,

начальник управления экономического

развития                                                                       			 Г.А. Цымбал