|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования Лабинский район от_______________№_________ |
| --- | --- |

«3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие Лабинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Источник финанси-рования | Объем финан-сирования, всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реали-зации 2016г. |  |  | 2-й год реали-зации 2017г. |  | 3-й год реали-зации 2018г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | 2 | всего | 235,0 |  | 75,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 235,0 |  | 75,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату перво-го взноса при заключе-нии договора финан-совой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего пред-принимательства | 2 | всего | 35,0 |  | 15,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 35,0 |  | 15,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1.1.3 | Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предприни-мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-ным в российских кре-дитных организациях на приобретение оборудо-вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2 | всего | 30,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Х | Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Освещение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Размещение норматив-но-правовых актов, рег-ламентирующих дея-тельность субъектов малого и среднего пред-принимательства в средствах массовой информации | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Проведение «круглых столов», семинаров-совещаний с субъектами малого и среднего пред-принимательства по вопросам открытия и ведения предпринима-тельской деятельности | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение информационного обмена субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение образовательного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель | Оказание содействия развитию санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Содействие субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района в продвижении санаторно-курортных, туристических и экскурсионных услуг на внутренний туристский рынок с применением рекламно-информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка, изготовле-ние и распространение рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Лабинского района | 2 | всего | 225,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | Увеличение количества отдыхающих в лечебно-оздоровительных и туристских органи-зациях Лабинского района: в 2016 году - не менее чем на 2,6 % к 2015 году; в 2017 году не - менее чем на 2,7% к 2016 году; в 2018 году - не менее чем на 2,8% к 2017 году |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | местный бюджет | 225,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Размещение рекламно-информационных мате-риалов о санаторно- курортном и туристском потенциале Лабинского района, посредством наружной и внутренней рекламы | 2 | всего | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Лабинского района: в 2016 году - не менее чем на 2,8 % к 2015 году; в 2017 году - не менее чем на 2,9% к 2016 году; в 2018 году - не менее чем на 3% к 2017 году |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель | Формирование инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача | Продвижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Лабинский район для внутренних и внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2 | всего | 7100 | 2300 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | Презентация инвестиционного потенциала муниципального образования Лабинский район |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель – управ-ление инвестиций, развития предприни-мательства и инфор-матизации админист-рации МО Лабинский район |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7100 | 2300 |  |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель | Создание условий для снижения административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача | Упрощение процедур и повышение доступности при получении государственных и муниципальных услуг заявителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 2 | всего | 38270,84 | 14178,04 |  | 12046,4 |  |  | 12046,4 |  | Увеличение количества оказанных услуг, сниже-ние времени ожидания в очереди при обращении в МФЦ за получением услуги, повышение уро-вня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель - МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональ-ный центр по предос-тавлению государст-венных и муници-пальных услуг» |
|  |  |  | местный бюджет | 38270,84 | 14178,04 |  | 12046,4 |  |  | 12046,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 4.1.2 | Приобретение муници-пальным бюджетным (автономным) учрежде-нием движимого имущества | 2 | всего | 441,76 | 441,76 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания |  | Муниципальный заказчик – админист-рация МО Лабинский район Исполнитель - МБУ МО Лабинский район «Межмуниципальный многофункциональ-ный центр по предос-тавлению государст-венных и муниципа-льных услуг» |
|  |  |  | местный бюджет | 441,76 | 441,76 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | всего | 46367,6 | 17104,8 |  | 14631,4 |  |  | 14631,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46367,6 | 17104,8 |  | 14631,4 |  |  | 14631,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель главы администрации,

начальник управления экономического

развития                                                                       			     							    Г.А. Цымбал